Roteiro da apresentação e decisões pendentes

Preparação para quinta-feira, 15/10/2026 · documento interno do Renato

Versão 2 · 13/10/2026 · atualizada com a transcrição da reunião · uso interno até revisão do Renato

# 1. O que mudou com a transcrição

A equipe é de 4 pessoas além da Thamires (Júlia, Vitória, Tamara e a estagiária Alana), e não há contador.

Os processos já estão em boa parte documentados no Trello e no OneDrive: o projeto parte do que existe.

As dores concretas são centralização, risco no fiscal (erro de agosto), fechamento financeiro lento e falta de métricas para a remuneração variável.

O cronograma agora tem datas reais: Vitória volta em 28/10, prova da Thamires em 13/12, meta de terminar antes de janeiro.

O preço não mudou: 4 a 5 entrevistas e 8 processos cabem nas opções Essencial e Completa.

# 2. Decisões e revisões que só você pode fazer

| # | Decisão | Padrão adotado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taxa-piso da sua hora | Cerca de R$ 180/h; R$ 220/h para hora avulsa |
| 2 | Capacidade semanal sustentável | 10 h/semana, com 20% de contingência |
| 3 | Preço das opções | Essencial R$ 7.800; Completa R$ 14.800 |
| 4 | Parcelamento | Ela tem caixa só até novembro e você disse que valores são conversáveis (02:07). Considerar parcelar a Completa em 4 vezes até janeiro |
| 5 | Oferecer o desenho do programa de remuneração variável como adicional | Fora do escopo; estrutura entrega a base |
| 6 | Horários das entrevistas | A equipe trabalha em horário comercial; confirmar se aceitam antes das 10h30 ou no almoço |
| 7 | Horário da reunião de quinta à noite | A combinar com ela pelo WhatsApp |
| 8 | Marca e contato na proposta | "R2 Tech Consulting" aparece como seu nome na reunião; confirmar sobrenome, e-mail e telefone |
| 9 | Cláusula de exclusividade no seu emprego | Verificar antes de assinar |

# 3. Plano até quinta

| Quando | O que fazer | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Terça 13/10 · noite | Ler o diagnóstico (doc 01) e conferir os pontos [CONFIRMAR] | 1 h |
| Quarta 14/10 · manhã | Revisar a estrutura (doc 02) e a proposta (doc 04) | 1 h |
| Quarta 14/10 · noite | Fechar as decisões acima e ensaiar com os slides (doc 06) | 2 h |
| Quinta 15/10 · noite | Apresentar e fazer as perguntas da seção 8 do doc 01 | 1 h |

# 4. Roteiro da apresentação (cerca de 40 minutos)

1. Abertura (2 min). Agradecer a conversa e dizer que ela já é o diagnóstico preliminar, sem custo.

2. O que eu entendi (8 min). Os números, a equipe e as dores nas palavras dela. Destacar: "você já tem processo, falta eficiência".

3. Como vamos trabalhar (5 min). Etapas 0 a 4. Partir do que existe, entender antes de automatizar.

4. Estrutura organizacional (7 min). Estrutura atual e hipótese proposta. Pedir que ela corrija.

5. Mapeamento (5 min). Os 11 processos identificados e a prioridade inicial.

6. Opções e cronograma (5 min). Essencial e Completa, com datas que respeitam a prova.

7. Investimento (5 min). Valores, parcelamento e o que fica fora.

8. Próximos passos (3 min). Aceite, confidencialidade, kick-off em 19/10.

# 5. Possíveis objeções e respostas

| Se ela disser | Resposta sugerida |
| --- | --- |
| O caixa está apertado até janeiro. | Começar pela Essencial ou parcelar a Completa. A Essencial já entrega mapeamento, gargalos e organograma antes da prova. |
| Já tenho os processos, por que mapear? | Justamente por isso o trabalho é mais rápido. O mapeamento mostra onde o processo trava e o que pode sair das suas mãos. |
| Quero logo as automações. | Automatizar um processo que depende de você só acelera o problema. A Completa entrega o plano com esforço e custo, para começar a implementação em seguida. |
| Não tenho tempo por causa da prova. | O cronograma pede cerca de 7 horas suas no total, concentradas em outubro e novembro, sem reuniões na semana da prova. |
| E a remuneração por pontos? | Ela depende de papéis e indicadores claros, que saem da Etapa 2. O desenho do programa pode vir depois. |