Metodologia de mapeamento de processos

Como vamos levantar fluxos, gargalos e dependências e propor melhorias e automações

Versão 4 · 13/10/2026 · dados reconferidos com a transcrição · uso interno até revisão do Renato

# 1. Princípios

Partir do que já existe. A Surcin já tem passo a passos, checklists e rotinas no Trello. O mapeamento começa por eles, e as entrevistas confirmam o que acontece de fato.

Entender antes de automatizar. Nenhuma automação é proposta antes de o processo atual estar desenhado e validado por quem executa.

Ouvir quem faz. A Thamires conhece o negócio; Júlia, Vitória e Tamara conhecem os detalhes do dia a dia.

Respeitar a agenda. Nada de entrevistas na primeira semana do mês (fechamentos) nem perto do dia 20 (impostos); conversas curtas, de cerca de 1 hora.

Sigilo e LGPD. Documentos de clientes vistos só como exemplo, com acesso mínimo e acordo de confidencialidade.

# 2. Etapas do método

A · Coleta do que existe. Passo a passos da pasta Geral, quadros do Trello, checklists, planilha de cadastro de clientes e gravações de processos.

B · Inventário e priorização. Lista dos 11 processos identificados (seção 3), pontuados de 1 a 5 em dor, volume, risco (multa, erro, sigilo) e facilidade de melhoria.

C · Entrevistas com executores. Roteiro da seção 4, uma conversa por pessoa, acompanhando a tarefa sendo feita sempre que possível.

D · Fluxo atual (AS-IS). Diagrama em raias (uma por pessoa ou área), com passos, decisões, sistemas e esperas, salvo no OneDrive da Surcin.

E · Validação. Revisão com quem executa e com a Thamires.

F · Gargalos e dependências. Esperas, retrabalho, digitação duplicada, revisões concentradas na Thamires e pontos únicos de falha, em uma matriz pessoa × pessoa.

G · Fluxo otimizado (TO-BE). Primeiro simplificar e configurar o que as ferramentas já fazem; depois automatizar.

H · Plano de automação. Lista priorizada, com esforço estimado em pacotes e indicação de quem usa cada ferramenta de IA e a que custo.

# 3. Processos identificados e prioridade inicial

| Processo | Dor | Volume | Risco | Prioridade inicial [HIPÓTESE] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiscal mensal | Alta | 44 clientes/mês | Alto (multa) | 1 |
| Conciliação e fechamento financeiro | Alta | 12 a 16 clientes/mês | Médio | 1 |
| Implantação de novo cliente (contábil e financeiro) | Média | Cresce com vendas | Médio | 2 |
| Atendimento e triagem de demandas | Alta | Diário | Médio | 2 |
| Emissão de notas | Média | Recorrente | Médio | 2 |
| Pagamentos dos clientes do financeiro | Média | 2x por semana | Médio | 3 |
| Folha e DP | Baixa | 25 vidas | Médio | 3 |
| Comercial (lead a contrato) | Média | Baixo agora | Baixo | 3 |
| Abertura de empresa | Baixa | Eventual | Médio | 3 |
| Acompanhamento de processos jurídicos | Baixa | 20 processos | Alto (prazos) | 3 |
| EFD-Reinf, IRPF e parcelamentos | Baixa | Anual e mensal | Médio | 3 |
| Pendências antigas de DP | Baixa | Pontual | Médio | Fora do mapeamento |

# 4. Roteiro de entrevista

Quais são as suas tarefas em um mês típico? Quais são diárias, semanais e mensais?

Para esta tarefa, o que você precisa receber para começar? De quem e por qual canal?

Quais são os passos, na ordem? Em qual sistema cada passo é feito?

O que você entrega no final, para quem e em que formato?

Quanto tempo leva, em média? E no pior mês?

Onde você costuma esperar por alguém ou por um documento?

O que você digita mais de uma vez em lugares diferentes?

Que dúvidas você leva para a Thamires com mais frequência?

O que dá errado com mais frequência? O que acontece quando dá errado?

Se você pudesse mudar uma coisa nesta tarefa, o que seria?

# 5. Ficha de registro de cada processo

| Campo | O que registrar |
| --- | --- |
| Nome e área | Ex.: Fiscal mensal · Contabilidade |
| Dono do processo | Quem responde pelo resultado |
| Gatilho e prazo | O que inicia o processo e a data-limite (ex.: guias até o dia 20) |
| Insumos | Documentos e informações, origem e canal (Veri, WhatsApp, portal) |
| Passos e responsáveis | Sequência, quem faz, em que sistema |
| Saídas | O que é entregue, para quem, formato e prazo |
| Volume e tempo | Quantas vezes por mês e quanto tempo por execução |
| Documentação existente | Passo a passo, checklist do Trello, gravação |
| Problemas | Esperas, retrabalho, erros, multas, reclamações |
| Dados sensíveis | Há dados pessoais ou sigilosos? Quem acessa? |

# 6. Sinais de gargalo e tipo de melhoria

| Sinal | Exemplo da Surcin | Melhoria provável |
| --- | --- | --- |
| Revisão concentrada | Tudo passa pela Thamires | Critérios de revisão, papel de revisor técnico, assistente de dúvidas |
| Trabalho acumulado no fim do mês | Conciliação feita só no fechamento | Conciliação semanal, calendário de rotinas |
| Recurso da ferramenta não usado | Nota emitida por fora do Conta Azul; monitoramento do Jusbrasil desligado | Configuração antes de automação |
| Ponto único de falha | Júlia na triagem; Thamires no fiscal | Substituto definido e passo a passo atualizado |
| Instrução repetida | Prompt do fechamento refeito a cada mês | Transformar em rotina padronizada (skill) com revisão |
| Comunicação dispersa | WhatsApp, e-mail e aplicativo da Veri | Canal único por tipo de demanda |
| Concluído sem evidência | Cartão do Trello fechado sem comprovante no OneDrive | Evidência obrigatória e auditoria por amostra |
| Parâmetro errado | ISS de outro município, regime municipal, Fator R | Separar execução de conferência; checklist de parâmetros |

# 7. Critérios para propor uma automação

O processo está validado e simplificado.

Há volume ou risco que justifique o esforço (horas economizadas × custo da hora da equipe).

Os sistemas permitem integração (verificado, não suposto); o Domínio só depois de corrigida a configuração.

Existe alguém da equipe responsável por operar e acompanhar a automação.

O custo recorrente de ferramentas (licenças de IA, API do WhatsApp) cabe no orçamento.

O tratamento de dados pessoais está de acordo com a LGPD.

A ação respeita a matriz de autonomia do briefing: verde automático, amarelo com confirmação humana, vermelho (pagar, protocolar, decidir) sempre humano.