Proposta de consultoria

Organização, estrutura, processos e plano de automação · Surcin Assessoria Empresarial

Versão 4 · 13/10/2026 · dados reconferidos com a transcrição · uso interno até revisão do Renato

Valores calculados com taxa de referência de cerca de R$ 180/h e capacidade de 10 h/semana do consultor, com 20% de contingência. Aguardam confirmação do Renato antes do envio.

# 1. O que entendemos

A Surcin oferece contabilidade, fiscal, DP, financeiro, societário e jurídico empresarial, com cerca de 40 a 45 empresas na carteira fiscal, cerca de 12 a 16 clientes no financeiro e uma equipe enxuta. A empresa já tem processos desenhados, padrão de pastas e rotinas no Trello, mas a Thamires continua sendo a fonte única de conhecimento, decisão e revisão, e os erros recentes vieram de parâmetros fiscais errados e de controles que dependem de atenção humana.

O briefing enviado pela Surcin pede uma proposta modular, com entregas verificáveis, que gere ganhos ainda em outubro e novembro sem consumir o tempo de estudo da Thamires, e que não seja vendida como "colocar IA em todos os setores". Esta proposta segue esse caminho: primeiro processo, controle e estrutura; depois automação assistida, em módulos orçados um a um.

# 2. Objetivos

Reduzir já os riscos mais caros (guia do cliente errado, tarefa concluída sem evidência, dúvidas repetidas) com controles que não exigem software.

Tirar a Thamires do centro da operação: papéis claros, critérios de revisão e escalonamento só para exceções.

Tornar visíveis os fluxos, gargalos e dependências entre pessoas e sistemas.

Entregar o plano de automação priorizado por valor, risco, esforço e dependência externa, com custo recorrente estimado.

Preparar a operação para a retomada comercial e para as decisões de contratação de janeiro de 2027.

# 3. O que esta proposta cobre (e o que não cobre)

O briefing pede que consultoria, implantação, desenvolvimento, integrações, licenças e manutenção fiquem separados.

| Frente | Situação nesta proposta |
| --- | --- |
| Consultoria: diagnóstico, mapeamento, estrutura, plano | Incluída (Fase 1, preço fechado) |
| Contenção imediata: 3 controles manuais | Incluída na opção Completa |
| Implantação e desenvolvimento: ambiente Claude, especialistas, validadores, painéis | Fase 2, módulos orçados à parte após o plano |
| Integrações (Conta Azul, Domínio, Nestzap, OneDrive, Trello) | Fase 2, cada uma com prova de viabilidade antes de orçar |
| Licenças e ferramentas | Por conta da Surcin; estimativa mensal entregue no plano |
| Manutenção e suporte | Fase 3, mensalidade com franquia de horas, opcional |

# 4. Fase 1 · Diagnóstico, estrutura e plano: duas opções

| Entregável | Essencial | Completa (recomendada) |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas (cerca de 1 h cada) | Até 4 pessoas: Thamires, Júlia, Vitória, Tamara | Até 5 pessoas (inclui a Alana) |
| Processos atuais mapeados e validados | Até 5 | Até 8, entre os 11 identificados |
| Gargalos e matriz de dependências | Sim | Sim |
| Inventário de ferramentas, contas, licenças e acessos | Sim | Sim |
| Contenção imediata: 3 controles manuais implantados com a equipe | Não | Sim, até 15/11 |
| Estrutura organizacional | Organograma e matriz de responsabilidades | Organograma atual e proposto, descrição de papéis e indicadores por função |
| Fluxos otimizados (atual e futuro) | Não | 5 processos prioritários |
| Plano de automação | Lista priorizada, sem estimativa | Casos de uso priorizados por valor, risco, esforço e dependência, com módulos estimados e custo recorrente |
| Relatório e apresentação executiva | Sim | Sim |

### Contenção imediata (opção Completa)

Três controles manuais, desenhados a partir dos erros reais citados no briefing, implantados com a equipe sem desenvolvimento e sem depender da Thamires no dia a dia:

Conferência de guia antes do pagamento: checagem de cliente, CNPJ, pasta, tributo, competência e valor, com padrão mínimo de nome de arquivo.

Evidência para concluir tarefa: nas rotinas críticas, o cartão do Trello só é concluído com o link do comprovante no OneDrive.

Registro de escalonamentos: toda dúvida levada à Thamires é registrada com motivo e solução, o que vira o indicador de dependência e a base do futuro especialista de dúvidas.

# 5. Fase 2 · Implantação em módulos (orçada depois do plano)

Módulos citados no briefing, apresentados como ordem de grandeza para planejamento. O escopo, as horas e o preço de cada módulo só são fechados depois da Fase 1, com prova de viabilidade dos conectores envolvidos. Nenhum deles está contratado nesta proposta.

| Módulo | O que entrega | Porte provável | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente Surcin e Base Mestre de Clientes | Conta Claude da Surcin, permissões, Projects Diretoria, Financeiro e Fiscal, base mínima de clientes no OneDrive | M | Contas novas no domínio Surcin |
| Especialista de dúvidas (por setor) | Assistente que responde com os procedimentos oficiais e escala só exceções | M | Procedimentos atualizados na Fase 1 |
| Validador de guias e documentos | Alerta quando cliente, CNPJ, competência, tributo ou valor divergem; pagamento sempre humano | M a G | Padrão de pastas; amostras reais anonimizadas |
| Fechamento financeiro interativo (piloto) | Painel para um ou dois clientes, com dados mensais estruturados e narrativa preparada pelo Claude | M a G | Conta Azul; Lovable com dados segregados por cliente |
| Auditoria Trello × OneDrive | Fila de exceções para uma rotina (ex.: DP), sem concluir sozinha que algo não foi feito | M | Controle de evidência da Fase 1 |
| Fila de pedidos de pagamento | Captura padronizada dos pedidos que chegam por WhatsApp; alternativa por formulário se os grupos não forem acessíveis | M a G | Viabilidade técnica e termos do Nestzap/Meta |
| Painel de desempenho | Dados para o programa de premiação, com critérios ajustáveis | M | Revisão trabalhista dos critérios |
| Comercial e CRM | Leads, propostas, onboarding | G | Janeiro de 2027 |

Porte de referência: P de R$ 1.500 a R$ 2.800; M de R$ 3.500 a R$ 6.500; G de R$ 8.000 a R$ 13.000. Cada módulo inclui desenho, construção, testes com dados anonimizados, documentação e treinamento.

# 6. Princípios de implantação

Processo antes de ferramenta. Nada é automatizado antes de o fluxo estar validado; parâmetros fiscais são conferidos antes de qualquer automação.

Matriz de autonomia. Verde (pesquisar, resumir, conferir) pode ser automático; amarelo (criar tarefa, preparar mensagem, registrar conta a pagar) exige confirmação humana e registro; vermelho (pagar, protocolar, excluir, decidir) é sempre humano.

Ativos da Surcin. Contas, licenças, prompts, especialistas, bases e código ficam em nome da Surcin, documentados, com acesso administrativo entregue.

Segurança e LGPD. Segregação por cliente e função, acesso mínimo, registro de ações, dados reais só após homologação com dados anonimizados.

Continuidade. Cada módulo tem procedimento manual de contingência e pode ser operado sem o consultor.

# 7. Fora do escopo da Fase 1

Desenvolvimento, configuração ou integração de automações e sistemas (Fase 2).

Correção da parametrização do Domínio ou do CITAX (exige suporte do sistema ou especialista).

Migração de contas para o domínio novo da Surcin.

Definição de valores, periodicidade e natureza jurídica da premiação (exige revisão trabalhista).

Recrutamento e seleção.

Suporte contínuo, plantão ou urgência.

Licenças e assinaturas.

Serviços contábeis, fiscais, trabalhistas ou jurídicos.

# 8. Esforço estimado (Fase 1)

Premissas: 2 h por entrevista (1 h de conversa e 1 h de preparação e registro), 2 h por processo mapeado, 2 h por processo redesenhado e 20% de contingência. Na Completa, a contenção imediata é absorvida pelo mapeamento do fiscal e do financeiro e pela contingência.

| Atividade | Essencial | Completa |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas com a equipe | 8 | 10 |
| Mapeamento dos processos atuais | 10 | 16 |
| Gargalos e dependências | 3 | 4 |
| Validação com a Thamires | 2 | 2,5 |
| Estrutura organizacional | 6 | 14 |
| Fluxos otimizados | - | 10 |
| Plano de automação | 2 | 5 |
| Relatório e apresentação executiva | 3 | 6 |
| Contingência (20%) | 7 | 13,5 |
| Total | ~41 h | ~81 h |

# 9. Investimento (Fase 1)

| Opção | Investimento | Pagamento |
| --- | --- | --- |
| Essencial | R$ 7.800 | 50% no aceite, 50% na entrega |
| Completa (recomendada) | R$ 14.800 | 30% no aceite, 35% na entrega do mapeamento, 35% na entrega final |
| Hora avulsa (fora do escopo, sob aprovação prévia) | R$ 220/h | Mensal, conforme horas aprovadas |

A reunião inicial de 12/10/2026 e a preparação desta proposta não são cobradas. Acompanhamento mensal (Fase 3), se desejado, a partir de R$ 900 por mês com 4 horas.

### Módulo opcional · Avaliação de desempenho por competência

Atende ao pedido de avaliar o desempenho individual e criar uma premiação (reunião 00:46 e 02:21; briefing, seção 10). Parte dos papéis e indicadores da Fase 1 e organiza a avaliação em ciclos semestrais, com uma gratificação de fim de ano que a Surcin consegue provisionar mês a mês.

Matriz de competências por função (secretária, financeiro, DP, estagiária do jurídico), com o nível esperado de cada uma.

Formulário de avaliação com escala definida: autoavaliação da funcionária e avaliação da Thamires.

Regras do ciclo: duas avaliações por ano, critérios de assiduidade e pontualidade, conversa de devolutiva e plano de desenvolvimento individual.

Modelo de ligação com a gratificação de fim de ano, com simulação de provisão mensal. Os valores são decisão dela.

Guia de aplicação e uma sessão de preparação da Thamires para o primeiro ciclo.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Esforço estimado | 18 h (15 h + 20% de contingência) |
| Investimento avulso | R$ 3.200 |
| Contratado junto com a Completa | R$ 2.600** (reaproveita os papéis e indicadores da Etapa 2) |
| Quando | Janeiro de 2027, para que o primeiro ciclo cubra o 1º semestre de 2027 |

Os critérios e a gratificação precisam de revisão trabalhista antes de entrar em vigor, em especial o tratamento de faltas justificadas por atestado médico e a natureza jurídica do valor pago. Essa revisão não está incluída.

# 10. Cronograma (opção Completa, aceite até 16/10/2026)

Cerca de 10 horas por semana do consultor, fora do horário comercial. Respeita as férias da Vitória (retorno em 28/10), a semana de fechamentos no início do mês e a prova da Thamires em 13/12.

| Semana | Atividades | Participação da Surcin |
| --- | --- | --- |
| 19 a 25/10 | Kick-off, inventário de contas e ferramentas, coleta dos passo a passos, entrevistas com Thamires e Júlia | Thamires 2 h, Júlia 1 h |
| 26/10 a 01/11 | Entrevistas com Tamara e Vitória; desenho do fiscal e dos pagamentos; desenho dos 3 controles | Tamara 1 h, Vitória 1 h |
| 02 a 08/11 | Desenho dos fluxos atuais (sem reuniões: semana de fechamentos) | Nenhuma |
| 09 a 15/11 | Validação, gargalos e dependências; controles em uso; entrega do mapeamento | Equipe 1 h, Thamires 1 h |
| 16 a 29/11 | Estrutura organizacional: organogramas, papéis, indicadores | Thamires 1 h |
| 30/11 a 13/12 | Fluxos otimizados e plano de automação (sem reuniões na semana da prova) | Validação por escrito |
| 14 a 18/12 | Apresentação final e proposta dos módulos da Fase 2 | Thamires 2 h |

Opção Essencial: de 19/10 a cerca de 22/11, com entrega única no fim. Primeiros módulos da Fase 2 a partir de janeiro de 2027.

# 11. Respostas às perguntas do briefing (seção 16)

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O que pode ser implantado com segurança antes de 13/12 sem consumir horas diárias da diretora? | Os três controles manuais da contenção imediata, o mapeamento e a estrutura organizacional. Pedem cerca de 7 horas da Thamires no total, concentradas em outubro e novembro. |
| Quais três controles podem entrar primeiro? | Conferência de guia antes do pagamento, evidência obrigatória para concluir cartões críticos e registro de escalonamentos. Depois, as versões automatizadas viram módulos da Fase 2. |
| Como a Base Mestre será estruturada sem duplicação ou vazamento? | Uma única base no OneDrive como fonte oficial, com campos mínimos definidos na Fase 1; os especialistas consultam sem duplicar cadastro, com acesso por função. O desenho técnico sai no plano. |
| Como verificar identidade e competência de PDFs? | Primeiro com padrão de nome e conferência humana (Fase 1); depois com validador testado em amostras reais anonimizadas, sempre com pagamento humano. |
| Como o painel do Lovable não expõe dados entre clientes? | Piloto com um ou dois clientes, dados segregados por cliente e autenticação; protótipo visual não é tratado como plataforma pronta. |
| Quais integrações são viáveis? | Cada conector (Conta Azul, Domínio, Nestzap/WhatsApp em grupos, OneDrive, Trello) recebe prova de viabilidade antes de entrar em orçamento. Nada é presumido. |
| Como é a homologação? | Com dados fictícios ou anonimizados e autorização por escrito antes de usar dados reais. |
| E se o consultor sair ou uma ferramenta mudar? | Ativos em nome da Surcin, documentação de cada rotina, procedimento manual de contingência e acesso administrativo entregue. |

# 12. Responsabilidades

### Do consultor

Conduzir entrevistas, análises e reuniões nas datas combinadas.

Entregar os documentos em formato editável, no OneDrive da Surcin.

Manter sigilo sobre dados da empresa e de seus clientes, com acordo de confidencialidade.

Avisar com antecedência riscos de atraso ou mudança de escopo.

Responder mensagens em até 1 dia útil.

### Da cliente

Indicar a Júlia (ou outra pessoa) como ponto focal para acessos e agenda.

Liberar acesso de leitura ao Trello, à pasta Geral do OneDrive e aos passo a passos.

Liberar a equipe para entrevistas de cerca de 1 hora, de preferência antes das 10h30, no almoço ou após as 19h30.

Aplicar os controles combinados na rotina.

Responder dúvidas em até 2 dias úteis e validar entregas em até 5 dias úteis.

# 13. Condições gerais

Reuniões preferencialmente online, nas janelas acima.

Atrasos por falta de retorno ou de acesso deslocam o cronograma; pausas de mais de 10 dias reagendam o projeto.

Mudanças de escopo são orçadas à parte e só executadas após aprovação por escrito.

Os documentos produzidos são da Surcin após a quitação de cada parcela.

Validade desta proposta: 15 dias a partir de 15/10/2026.

# 14. Próximos passos

Escolha da opção (Essencial ou Completa) e aceite.

Acordo de confidencialidade.

Kick-off na semana de 19/10 e agenda das entrevistas.

Renato Romão · Consultor responsável · R2 Tech Consultoria · r2techconsultoria@gmail.com · [telefone]