## Slide 1
Organização, estrutura e processos
Proposta de consultoria para a Surcin Assessoria Empresarial
Renato Romão · R2 Tech Consultoria · 15 de outubro de 2026

## Slide 2
O que eu entendi
"Eu tenho um processo. Ele só não está eficiente."
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
A Surcin hoje
• 40 a 45 empresas no fiscal
• Cerca de 12 a 16 clientes no financeiro
• DP com ~25 vidas
• ~20 processos jurídicos legados
• Júlia, Vitória, Tamara e Alana
• Trello, OneDrive, Veri, Domínio, Conta Azul
O que dói
• Tudo passa por você
• Fiscal nas suas mãos desde agosto
• Parâmetros fiscais errados: ISS, multa, cliente perdido
• Fechamento financeiro concentrado no fim do mês
• Guia na pasta errada, tarefa concluída sem evidência
O que você quer
• Equipe com autonomia
• Escalar com as mesmas pessoas
• Tempo para a prova de 13/12
• Entrar em 2027 pronta para contratar e vender

## Slide 3
Como vamos trabalhar
Processo e controle antes de ferramenta. Cada fase termina com uma entrega e uma decisão sua.
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Fase 0
Reunião e briefing
Concluída, sem custo
Fase 1
Contenção, mapeamento, estrutura e plano
Nesta proposta
Fase 2
Implantação em módulos
Orçada após o plano
Fase 3
Acompanhamento mensal
Opcional

## Slide 4
Antes da sua prova
Três controles manuais em uso até 15/11, sem software e sem depender de você no dia a dia
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Guia conferida
Cliente, CNPJ, pasta, tributo, competência e valor conferidos antes de pagar
Evidência para concluir
Cartão crítico do Trello só fecha com o comprovante no OneDrive
Dúvida registrada
Toda dúvida levada a você vira registro: mede a dependência e alimenta o futuro assistente

## Slide 5
Estrutura organizacional
Hipótese para validarmos juntas: organizar pelo caminho do cliente
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Direção · Thamires
Revisão técnica
Contador(a) em 2027 [decisão dela]
Entrada e relacionamento
Júlia
Financeiro
Vitória
Departamento Pessoal
Tamara
Jurídico
Legado: a decidir
Entregável: organograma atual e proposto, papéis, responsabilidades e indicadores por função.
É a base para delegar revisões, receber o(a) contador(a) e criar a remuneração por pontos.

## Slide 6
Processos identificados
11 processos; a prioridade inicial é onde há mais risco e mais tempo gasto
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Prioridade 1
• Fiscal mensal (44 clientes, risco de multa)
• Conciliação e fechamento financeiro
Prioridade 2
• Implantação de novos clientes
• Atendimento e triagem
• Emissão de notas
Prioridade 3
• Pagamentos dos clientes do financeiro
• Folha e DP
• Comercial
• Abertura de empresa
• Acompanhamento jurídico
• Reinf, IRPF e parcelamentos
Escolha final na primeira semana, com você.

## Slide 7
Duas opções de escopo
Você escolhe o tamanho; a Essencial pode virar Completa depois
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Essencial · 19/10 a ~22/11
• Entrevistas com 4 pessoas
• Até 5 processos mapeados
• Gargalos e dependências
• Organograma e matriz de responsabilidades
• Lista priorizada de automações
Completa (recomendada) · 19/10 a 18/12
• 3 controles de contenção até 15/11
• Entrevistas com até 5 pessoas
• Até 8 processos mapeados
• Gargalos e dependências
• Organograma, papéis e indicadores
• 5 fluxos otimizados
• Plano de automação com esforço e custo

## Slide 8
Cronograma
Cerca de 7 horas suas no total, sem reuniões na semana dos fechamentos nem na semana da prova
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
19/10
Kick-off e entrevistas
26/10
Entrevistas com Tamara e Vitória
15/11
Entrega do mapeamento
29/11
Estrutura organizacional
13/12
Sua prova (sem reuniões)
18/12
Apresentação final

## Slide 9
Investimento
Preço fechado. A implementação é orçada depois, por pacotes.
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Essencial
R$ 7.800
50% no aceite, 50% na entrega
Completa (recomendada)
R$ 14.800
30% no aceite, 35% no mapeamento, 35% na entrega final
A reunião inicial e esta proposta não foram cobradas.
Opcional: avaliação de desempenho por competência, R$ 3.200 (R$ 2.600 junto com a Completa), em janeiro de 2027.
Fora da Fase 1: desenvolvimento e integrações (Fase 2), correção do Domínio, migração de contas, valores da premiação e licenças.

## Slide 10
Depois: implantação em módulos
Cada módulo é orçado após o plano, com prova de viabilidade e pagamento sempre humano
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
Ambiente Surcin e Base Mestre
Especialista de dúvidas
Validador de guias
Fechamento interativo (piloto)
Auditoria Trello × OneDrive
Fila de pedidos de pagamento
Painel de desempenho
Comercial e CRM (2027)
Porte de referência: P R$ 1,5 a 2,8 mil · M R$ 3,5 a 6,5 mil · G R$ 8 a 13 mil. Licenças por conta da Surcin.

## Slide 11
Próximos passos
Surcin · Proposta de consultoria · Confidencial
1. Escolha da opção e aceite da proposta
2. Acordo de confidencialidade
3. Kick-off na semana de 19/10, com a Júlia como ponto focal
Para confirmar hoje:
• Quantos clientes o financeiro atende hoje?
• Quem emite as notas a partir de novembro?
• A equipe pode conversar antes das 10h30 ou no almoço?
• Tráfego volta em 15/12 ou em janeiro?
• Quem corrige a parametrização do Domínio?